Приложение  №3

УТВЕРЖДАЮ

Директор  ________________________________________

_______________________________________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

«____» _________________ 2018г.

Отчет о выполнении плана

мероприятий по улучшению качества работы организации социального обслуживания по результатам проведения  независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Костромской области, за 2018 год

по состоянию на 1 января  2019 года

Наименование организации социального
обслуживания:  ОГБУ «Сусанинский ПНИ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки качества) | Срок реализации | Результат | Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия | Информация об исполнении, причины невыполнения (если мероприятие не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование территории, прилегающей к организации социального обслуживания, с учетом требований доступности для маломобильных получателей услуг (лиц с нарушением функций слуха, зрения и лиц, использующих для передвижения кресла-коляски): а) Асфальтирование дорожек между корпусами, вокруг столовой, бани, подсобного хозяйства. б) Реконструкция наружных пандусов в отделениях милосердия №1, №2, женском отделении, медицинской части | II п.1.1 Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в организации социального обслуживания для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных услуг: | 2018год 2018г. | Выполнено Выполнено не полностью. Проведена реконструкция наружных пандусов в отделении милосердия №2 | 1.Повышение показателей доступности 2.Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» | Реконструкция наружных пандусов была не проведена в связи с запланированным капитальным ремонтом этих корпусов на 2018-2019 г., поэтому реконструкция пандусов будет выполнена во время проведения капитального ремонта |
|  | Наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения: а) Оборудование туалетов и душевых поручнями противоскользящими устройствами | II п.1.3 Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в организации социального обслуживания для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных услуг: | 2018год | Выполнено | 1.Повышение показателей доступности 2.Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |  |
|  | Обучение специалистов, осуществляющих предоставление социальных услуг клиентам | II п.4 Недостаточное количество обученных специалистов | 1.Обучение младших медицинских сестер – отделения милосердия №1, женского отделения, мужского отделения. 2.Обучение (инструктаж) сотрудников по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются - 120 чел. 2.Повышение квалификации медицинских работников – 17 чел. 3.Обучение педагогических работников – 3 чел. 4.Обучение по охране труда – 6 чел. | Выполнено | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |  |
|  | Благоустройство территории: - установка беседок; -оборудование многофункциональной спортивной площадки; | II п.5 Неудовлетворенность получателями социальных услуг уровнем благоустройства территории | 3 кв. 2018г. | Выполнено не полностью. Проведена расчистка территории, установка ограждения, установлены опоры для подключения освещения площадки | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |  |
|  | Проведение капитального ремонта в отделение милосердия №2 | V п.2.1 недостаточная удовлетворенность получателей социальных услуг состоянием жилых помещений | май-октябрь 2018г. | Выполнено | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |  |
|  | Реконструкция жилого корпуса №1 отделения Сумароково | V п.2.1 недостаточная удовлетворенность получателей социальных услуг состоянием жилых помещений | июнь-декабрь 2018г. | Реконструкция не завершена, запланировано продолжение работ до 01 мая 2019г. |  |  |
|  | Косметический ремонт жилых помещений: отделение милосердия №1 отделение реабилитации женское отделение | V п.2.1 недостаточная удовлетворенность получателей социальных услуг состоянием жилых помещений | Отделение милосердия №1-февр.-март2018г. отдел. реабилитации-апрель 2018г. Женское отд.-сентябрь2018 | Выполнено Выполнено Выполнено | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |  |
|  | Приобретение спортивного оборудования6 -волейбольные мячи -лыжи -футбольные мячи -бадминтон | V п.2.2 Недостаточная удовлетворенность социальных клиентов отд. реабилитации количеством спорт. инвентаря | 3 кв. 2018г. | Выполнено | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |  |
|  | Вывод: | Все мероприятия плана выполнены в установленные сроки,за исключением: п.1разд.б (срок выполнения 2019г.), п.4 (срок выполнения 2019-2020г.), п.6 (завершение реконструкции жилого корпуса №1 в отд. Сумароково май 2019г.) |  |  |  |  |

Вывол