Приложение №2

УТВЕРЖДАЮ

Директор   Цвирко Иван Леонидович

_______________________________________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20__ г.

План

мероприятий по улучшению качества работы организации социального обслуживания по результатам проведения  независимой оценки качества оказания услуг в 2017г. организациями социального обслуживания, расположенными на территории Костромской области,

на 2018 год

Наименование организации социального
обслуживания:  ОГБУ «Сусанинский ПНИ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки качества) | Срок реализации | Ответственный | Результат | Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование территории, прилегающей к организации социального обслуживания, с учетом требований доступности для маломобильных получателей услуг (лиц с нарушением функций слуха, зрения и лиц, использующих для передвижения кресла-коляски): а) Асфальтирование дорожек между корпусами, вокруг столовой, бани, подсобного хозяйства. б) Реконструкция наружных пандусов в отделениях милосердия №1, №2, женском отделении, медицинской части | II п.1.1 Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в организации социального обслуживания для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных услуг: | 2018год | Зам. директора Кокоринова Т.В. | Повышение показателей доступности | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |
|  | Наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения: а) Оборудование туалетов и душевых поручнями противоскользящими устройствами | II п.1.3 Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в организации социального обслуживания для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных услуг: | 2018год | Заместитель директора Кокоринова Т.В. | Повышение показателей доступности | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |
|  | Обучение специалистов осуществляющих предоставление социальных услуг клиентам | II п.4 Недостаточное количество обученных специалистов | В течение года по специально утвержденному плану | Заместитель директора Кузьмичева Г.Л. | Повышение качества оказываемых социальных услуг | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |
|  | Благоустройство территории: - установка беседок; -оборудование многофункциональной спортивной площадки; | II п.5 Неудовлетворенность получателями социальных услуг уровнем благоустройства территории | 3 кв. 2018г. | Заместитель директора Кокоринова Т.В. Строитель Пономарев Ю.Е. | Повышение качества оказываемых социальных услуг (социально-бытовых) | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |
|  | Проведение капитального ремонта в отделение милосердия №2 | V п.2.1 недостаточная удовлетворенность получателей социальных услуг состоянием жилых помещений | май-октябрь 2018г. | Заместитель директора Кокоринова Т.В. Строитель Пономарев Ю.Е. | Повышение качества оказываемых социальных услуг (социально-бытовых) | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |
|  | Реконструкция жилого корпуса №1 отделения Сумароково | V п.2.1 недостаточная удовлетворенность получателей социальных услуг состоянием жилых помещений | июнь-декабрь 2018г. | Заместитель директора Мельников А.Н. Строитель Пономарев Ю.Е. | Повышение качества оказываемых социальных услуг (социально-бытовых) | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |
|  | Косметический ремонт жилых помещений: отделение милосердия №1 отделение реабилитации женское отделение | V п.2.1 недостаточная удовлетворенность получателей социальных услуг состоянием жилых помещений | Отделение милосердия №1-февр.-март2018г. отдел. реабилитации-апрель 2018г. Женское отд.-сентябрь2018 | Заместитель директора Кокоринова Т.В. Строитель Пономарев Ю.Е. | Повышение качества оказываемых социальных услуг (социально-бытовых) | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |
|  | Приобретение спортивного оборудования6 -волейбольные мячи -лыжи -футбольные мячи -бадминтон | V п.2.2 Недостаточная удовлетворенность социальных клиентов отд. реабилитации количеством спорт. инвентаря | 3 кв. 2018г. | Зав.хоз Грязнова Л.П. | Повышение качества оказываемых социальных услуг (социально-бытовых) | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |