Приложение  №3

УТВЕРЖДАЮ

Директор  ________________________________________

_______________________________________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

«____» _________________ 2018г.

Отчет о выполнении плана

мероприятий по улучшению качества работы организации социального обслуживания по результатам проведения  независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Костромской области, за 2017 год

по состоянию на 1 января  2018 года

Наименование организации социального
обслуживания:  ОГБУ «Сусанинский ПНИ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки качества) | Срок реализации | Результат | Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия | Информация об исполнении, причины невыполнения (если мероприятие не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование территории, прилегающей к организации социального обслуживания, с учетом требований доступности для маломобильных получателей услуг (лиц с нарушением функций слуха, зрения и лиц, использующих для передвижения кресла-коляски): а) Асфальтирование дорожек между корпусами, вокруг столовой, бани, подсобного хозяйства. б) Реконструкция наружных пандусов в отделениях милосердия №1, №2, женском отделении, медицинской части | II п.1.1 Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в организации социального обслуживания для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных услуг: | 2017год 2017г. | Выполнено Не выполнено | 1.Повышение показателей доступности 2.Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» | Реконструкция наружных пандусов была не проведена в связи с запланированным капитальным ремонтом этих корпусов на 2018-2019 г., поэтому реконструкция пандусов будет выполнена во время проведения капитального ремонта |
|  | Наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения: а) Оборудование туалетов и душевых поручнями противоскользящими устройствами б) Оборудование ванных комнат в отделениях милосердия подъемниками для перемещения клиентов в ванну и специальными сидениями | II п.1.3 Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в организации социального обслуживания для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных услуг: | 2018год |  |  |  |
|  | Обучение специалистов осуществляющих предоставление социальных услуг клиентам | II п.4 Недостаточное количество обученных специалистов | В течение года прошли обучение: 1.Обучение (инструктаж) сотрудников по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются - 203 чел. 2.Повышение квалификации медицинских работников – 10 чел. 3.Обучение педагогических работников – 4 чел. 4.Обучение по охране труда – 2 чел. | Выполнено | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |  |
|  | Благоустройство территории: - установка беседок; -оборудование многофункциональной спортивной площадки; | II п.5 Неудовлетворенность получателями социальных услуг уровнем благоустройства территории | 3 кв. 2017г. | -Выполнено не полностью (имеется проект на оборудование спортивной площадки) | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |  |
|  | Косметический ремонт жилых помещений: отделение милосердия №1 отделение реабилитации женское отделение | V п.2.1 недостаточная удовлетворенность получателей социальных услуг состоянием жилых помещений | Отделение милосердия №1-февр.-март2017г. отдел. реабилитации-январь 2017г. Женское отд.-апрель-май 2017 | Выполнено Выполнено Выполнено | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |  |
|  | Приобретение спортивного оборудования6 -волейбольные мячи -лыжи -футбольные мячи -бадминтон | V п.2.2 Недостаточная удовлетворенность социальных клиентов отд. реабилитации количеством спорт. инвентаря | 2 кв. 2017г. | Выполнено | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |  |
|  | Корректировка 14 дневного меню. Полное выполнение натуральных норм | V п.2.3 Недостаточная удовлетворенность социальных клиентов | 1 кв. 2017г. | Выполнено Обеспечено 100% выполнение натуральных норм | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |  |
|  | Проведение разъяснительной работы с клиентами о порядке оплаты социальных услуг | V п.2.9 Недостаточная информированность клиентов | 1кв. 2017г. | Выполнено | Повышение показателя рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» |  |
|  | Вывод: | Все мероприятия плана выполнены в установленные сроки,за исключением п.1разд.б (срок выполнения 2018г.), |  |  |  |  |

Вывол